## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI) – Proyecto CAP
R: Responsable ¦ A: Aprobador ¦ C: Consultado ¦ I: Informado ¦ R/A: Ejecuta y responde por la actividad
ID Actividad | Actividad | César Escamilla Product Manager / Residente | Carlos Ycochea Administrador | Ernesto Neculan Guardia | Docente APT
1 | Definir problemática, objetivos y alcance del proyecto | R/A | C | C | I
2 | Levantar y actualizar requerimientos e historias de usuario | R/A | R | R | I
3 | Diseñar y ajustar el modelo de base de datos | R | R | R | I
4 | Definir arquitectura de software y tecnologías del sistema | R | R | R | I
5 | Desarrollar autenticación JWT y control de acceso por roles | R | R | R | I
6 | Desarrollar y aprobar funcionalidades del perfil Residente | R/A | C | C | I
7 | Desarrollar y aprobar funcionalidades del perfil Administrador | C | R/A | C | I
8 | Desarrollar y aprobar funcionalidades del perfil Guardia y dashboard | C | C | R/A | I
9 | Implementar invitaciones QR individuales y para eventos | R/A | C | C | I
10 | Implementar gestión y validación de vehículos/patentes del Residente | R/A | C | C | I
11 | Integrar los perfiles Residente, Administrador y Guardia | R | R | R | I
12 | Desplegar y complementar CAP en Vercel, Render y Neon | R | R | R | I
13 | Ejecutar pruebas funcionales del perfil Residente | R/A | C | C | I
14 | Ejecutar pruebas funcionales del perfil Administrador | C | R/A | C | I
15 | Ejecutar pruebas funcionales del perfil Guardia | C | C | R/A | I
16 | Implementar reconocimiento automático de patentes mediante cámara/OCR | R/A | C | C | I
17 | Integrar ESP32, servomotores y maqueta física | R | R | R | I
18 | Mantener documentación APT y evidencias del proyecto | R/A | R | R | I
19 | Realizar pruebas integrales y correcciones finales | R | R | R | C
20 | Preparar presentación, entrega y cierre del proyecto | R | R | R | C
Criterio de asignación CAP: cada integrante tiene responsabilidad y aprobación (R/A) sobre el perfil que lidera: César Escamilla – Residente; Carlos Ycochea – Administrador; Ernesto Neculan – Guardia. Las actividades transversales de arquitectura, integración, despliegue cloud, ESP32 y pruebas integrales son responsabilidad compartida del equipo. César mantiene la coordinación principal de la documentación APT.

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI) – Instrucciones
Elemento | Descripción
ID Actividad | Identificador correlativo de la actividad del proyecto CAP.
Actividad | Nombre de la actividad o paquete de trabajo incluido en la planificación del proyecto.
César Escamilla | Product Manager / coordinación del proyecto y responsable del desarrollo del perfil Residente.
Carlos Ycochea | Responsable del desarrollo del perfil Administrador.
Ernesto Neculan | Responsable del desarrollo del perfil Guardia.
Docente APT | Interesado académico informado y consultado en actividades de revisión, pruebas integrales y cierre.
R | Responsable: ejecuta el trabajo asociado a la actividad.
A | Aprobador: responde por la actividad y valida su realización.
C | Consultado: aporta información, revisión o apoyo a la actividad.
I | Informado: debe mantenerse informado sobre el avance o resultado.
R/A | La misma persona ejecuta la actividad y responde por su resultado. Se utiliza cuando corresponde al rol principal del integrante.
Distribución por perfil | César: Residente ¦ Carlos: Administrador ¦ Ernesto: Guardia.
Aprobación por módulo | El líder de cada perfil figura como R/A en el desarrollo y pruebas de su propio módulo.
Trabajo transversal | Integración, nube, arquitectura, ESP32 y pruebas finales se realizan de forma colaborativa por los tres integrantes.