## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG – PROYECTO CAP
CAP: Sistema Inteligente de Control de Acceso Vehicular y Peatonal para Condominios
ID | Historia de Usuario / Ítem | Rol | Prioridad | Responsable | Sprint | Estado | Puntos | Dependencia | Observaciones
HU-01 | Autenticarse y acceder según rol | Todos | Alta | Equipo | Sprint 1 | Completado | 5 | — | Base de seguridad y acceso diferenciado por rol.
HU-02 | Gestionar residentes y viviendas | Administrador | Alta | Carlos Ycochea | Sprint 2 | En curso | 8 | HU-01 | Gestión de residentes y asociación con viviendas.
HU-03 | Gestionar vehículos de residentes | Residente | Alta | César Escamilla | Sprint 2 | Completado | 8 | HU-01 | Registro y gestión de vehículos/patentes del residente.
HU-04 | Reconocer y validar patentes | Administrador / Guardia | Muy Alta | Equipo | Sprint 6 | No iniciado | 13 | HU-03 | HU prioritaria de Trello. La validación manual existe; reconocimiento mediante cámara/OCR queda pendiente.
HU-05 | Registrar eventos de acceso vehicular | Administrador / Guardia | Alta | Ernesto Neculan | Sprint 4 | En curso | 8 | HU-03 | Mantiene trazabilidad de autorizaciones y rechazos vehiculares.
HU-06 | Gestionar invitaciones y códigos QR | Residente | Muy Alta | César Escamilla | Sprint 3 | En curso | 13 | HU-01 | Flujo consolidado: crear, generar/compartir QR, validar, controlar vigencia, cancelar y autorizar/rechazar.
HU-07 | Registrar acceso mediante QR | Administrador / Guardia | Alta | Ernesto Neculan | Sprint 3 | En curso | 8 | HU-06 | Registra el resultado de la validación de visitas.
HU-08 | Supervisar accesos mediante dashboard | Administrador / Guardia | Alta | Ernesto Neculan | Sprint 4 | En curso | 8 | HU-05, HU-07 | Dashboard para eventos, accesos, rechazos, invitaciones, vehículos y dispositivos.
HU-09 | Controlar accesos físicos mediante ESP32 | Sistema / Equipo | Muy Alta | Equipo | Sprint 6 | No iniciado | 13 | HU-04, HU-07 | Maqueta física: apertura vehicular/peatonal, botón de salida y registro de salida.
HU-10 | Gestionar evidencia fotográfica [OPCIONAL] | Administrador / Guardia | Baja | Ernesto Neculan | Sprint 5 | En curso | 5 | HU-05, HU-07 | Evidencia adicional asociada a eventos; sin reconocimiento facial.
HU-11 | Gestionar invitaciones para eventos especiales | Residente / Guardia | Alta | César Escamilla / Ernesto Neculan | Sprint 3 | En curso | 8 | HU-06 | QR de evento con múltiples invitados y control individual del ingreso por Guardia.
HU-12 | Registrar acceso excepcional de vehículo no inscrito | Guardia | Alta | Ernesto Neculan | Sprint 4 | En curso | 8 | HU-05 | RECOMENDADA Y ACEPTADA: cubre explícitamente el registro manual/excepcional de vehículos visitantes o no inscritos, funcionalidad incorporada al CAP actual.
Resumen del Product Backlog
Indicador | Valor |  |  |  | Indicador | Valor
Total de ítems | 12 |  |  |  | No iniciados | 2
Completados | 2 |  |  |  | Prioridad alta | 11
En curso | 8 |  |  |  | Puntos totales | 105
Fuente de actualización: lista “Product Backlog consolidado” del tablero Trello CAP. HU-01 a HU-11 conservan la estructura consolidada del tablero. HU-12 se incorpora como recomendación aceptada para representar explícitamente el acceso excepcional de vehículos no inscritos. Los estados, responsables, sprints y puntos se alinean con la planificación/documentación actual de CAP y deben actualizarse conforme avance el proyecto.

## Criterios del Backlog
Criterios utilizados – Product Backlog CAP
Campo | Criterio
ID | Identificador único del ítem o Historia de Usuario.
Prioridad | Alta: esencial para el prototipo; Media: importante pero puede ejecutarse después de estabilizar funciones principales; Baja: mejora opcional.
Responsable | Integrante que lidera la programación del perfil o equipo cuando es una actividad transversal.
Sprint | Sprint principal en el que se planifica desarrollar o consolidar el ítem.
Estado | No iniciado, En curso, Completado o Bloqueado.
Puntos | Estimación relativa de esfuerzo usando valores tipo Fibonacci (5, 8, 13).
Dependencia | Historia o actividad que debe estar disponible para completar el ítem.
Distribución de perfiles | César Escamilla: Residente; Carlos Ycochea: Administrador; Ernesto Neculan: Guardia.
Trabajo transversal | Arquitectura, integración, nube, pruebas finales y ESP32 son actividades colaborativas del equipo.
Fuente oficial de HU | HU-01 a HU-11 provienen del Product Backlog consolidado del tablero Trello CAP.
HU adicional recomendada | HU-12: Registrar acceso excepcional de vehículo no inscrito; añadida para cubrir una funcionalidad actual que no estaba explícita en el backlog consolidado.
Criterio de consistencia | El Product Backlog debe mantenerse alineado con Trello, Carta Gantt, RACI, Sprint Backlog y el estado real del prototipo.