## Hoja1
Plan de Trabajo
Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes
Proponer soluciones informáticas de acuerdo con necesidades identificadas. | Levantar y analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de CAP. Definir historias de usuario y alcance del proyecto. | Documentación APT, reuniones de equipo, Trello, historias de usuario. | 2 semanas | César Escamilla, Carlos Ycochea y Ernesto Neculan. César como responsable principal de coordinación. | Fue necesario revisar algunos requerimientos a medida que avanzó el desarrollo y aparecieron nuevas necesidades. | Completado | Se actualizaron requerimientos y reglas de negocio según la evolución del prototipo.
Diseñar modelos de datos para soluciones informáticas. | Diseñar e implementar la base de datos de usuarios, viviendas, vehículos, invitaciones, dispositivos, eventos de acceso y evidencias. | PostgreSQL, pgAdmin, SQLAlchemy, diagramas y documentación. | 2 semanas | César Escamilla, Carlos Ycochea y Ernesto Neculan | Durante las pruebas se detectó la necesidad de representar correctamente la relación entre residentes y viviendas. | Ajustada | Se modificó el modelo para permitir múltiples residentes asociados a una misma vivienda.
Desarrollar programas y rutinas para soluciones informáticas. | Desarrollar el perfil Residente, incluyendo sus funcionalidades de invitaciones QR, vivienda y gestión de vehículos. | React, Vite, FastAPI, PostgreSQL, JWT, VS Code/Cursor. | 3 semanas | César Escamilla | Requiere integración permanente con backend y base de datos. | En curso | Se están complementando en la versión cloud las funcionalidades desarrolladas previamente.
Desarrollar programas y rutinas para soluciones informáticas. | Desarrollar el perfil Administrador, incluyendo administración de usuarios, viviendas y funcionalidades administrativas. | React, Vite, FastAPI, PostgreSQL, JWT, VS Code/Cursor. | 3 semanas | Carlos Ycochea | Algunas funciones administrativas todavía deben ser incorporadas o complementadas en la versión cloud. | En curso | Se está complementando el perfil para alcanzar las funcionalidades definidas para la versión final.
Desarrollar programas y rutinas para soluciones informáticas. | Desarrollar el perfil Guardia, dashboard y funcionalidades relacionadas con la validación y control de accesos. | React, Vite, FastAPI, PostgreSQL, JWT, VS Code/Cursor. | 3 semanas | Ernesto Neculan | El dashboard debe integrarse con invitaciones, eventos, vehículos y validaciones de acceso. | En curso | Se continuará complementando el dashboard con los campos definidos para la versión final.
Implementar soluciones sistémicas integradas. | Integrar los perfiles Residente, Administrador y Guardia con backend y base de datos. | React, FastAPI, API REST, PostgreSQL, SQLAlchemy, JWT. | 2 semanas | César Escamilla, Carlos Ycochea y Ernesto Neculan | Los módulos desarrollados individualmente deben funcionar correctamente como un único sistema. | En curso | Se realizan pruebas y correcciones durante la integración de los tres perfiles.
Implementar soluciones sistémicas integradas. | Implementar y complementar CAP en un entorno en la nube. | Servicios cloud, PostgreSQL, FastAPI, React, repositorio del proyecto. | 2 semanas | César Escamilla, Carlos Ycochea y Ernesto Neculan | Existe una versión funcional en la nube, pero todavía está siendo complementada. | En curso | Se están incorporando progresivamente las funcionalidades existentes en el desarrollo anterior.
Realizar pruebas de certificación de soluciones informáticas. | Ejecutar pruebas funcionales de cada perfil y pruebas de integración del sistema. | Casos de prueba, navegador, API, PostgreSQL y diferentes cuentas de usuario. | Durante el desarrollo | César: Residente / Carlos: Administrador / Ernesto: Guardia. Pruebas integrales: los tres. | Cada integrante prueba principalmente su módulo y posteriormente se realizan pruebas cruzadas. | En curso | Se incorporaron pruebas posteriores a cada modificación y a la integración cloud.
Gestionar el desarrollo de una solución informática. | Elaborar y mantener la documentación APT, Product Backlog, historias de usuario, evidencias y seguimiento del proyecto. | Word, Trello, documentación APT, Carta Gantt y repositorio. | Durante todo el proyecto | César Escamilla, Carlos Ycochea y Ernesto Neculan. César como responsable principal de coordinación y seguimiento. | La documentación debe mantenerse sincronizada con los cambios realizados en el sistema. | En curso | Se actualiza la documentación para representar el estado real del proyecto y su implementación cloud.
Desarrollar e integrar componentes de la solución informática. | Implementar reconocimiento automático de patentes mediante cámara. | Cámara, OCR, Python, FastAPI y base de datos. | 2 semanas | César Escamilla, con apoyo del equipo para integración y pruebas | Actualmente existe validación de patentes; falta automatizar la captura y reconocimiento mediante cámara. | No iniciado | Se realizará después de estabilizar las funcionalidades principales de la plataforma.
Implementar soluciones sistémicas integradas. | Integrar ESP32 y componentes físicos con CAP para representar la apertura de los accesos. | ESP32, servomotores, red, API, maqueta y computador. | 2 semanas | César Escamilla, Carlos Ycochea y Ernesto Neculan | Requiere que las funciones principales de validación de acceso estén estables. | No iniciado | Se mantiene para una etapa posterior de integración del prototipo.