Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | César Escamilla Ernesto Neculan Carlos Ycochea |
| --- | --- |
| Rut | 16198587-2 19.705.045-4 25.111.776-4 |
| Carrera | Ingeniería informática |
| Sede | Plaza norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | CAP: sistema inteligente de control de acceso vehicular y peatonal para condominios. Concepto: Control Your Access, Protect Your Community. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Tecnologías de la Información, desarrollo e implementación de soluciones informáticas, gestión de proyectos informáticos y gestión de la información. |
| Competencias | • Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. • Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. • Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. • Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. • Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo con los requerimientos de la organización y estándares de la industria. • Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo con las necesidades de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto surge del interés por mejorar la gestión de accesos en edificios y condominios residenciales de Chile. Se propone estudiar dificultades como registros manuales incompletos, demoras en la autorización de visitas y falta de trazabilidad sobre el residente que permitió un ingreso. Estas situaciones constituyen hipótesis de diagnóstico y deberán verificarse mediante entrevistas u observación; aún no se ha confirmado un condominio participante. Los beneficiarios serán residentes, guardias, administradores y visitantes. El aporte esperado es ordenar las autorizaciones, facilitar la consulta de eventos y apoyar la supervisión desde conserjería. Su dimensión social incorpora atención asistida para personas sin teléfono o con dificultades de uso y una salida independiente del vencimiento de la invitación. En el ámbito profesional, permite aplicar análisis de procesos, planificación, gestión de recursos y evaluación de una propuesta tecnológica. La contribución académica será una solución simulada y evaluada; no se presume una reducción comprobada de delitos. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera desarrollar y evaluar un prototipo web que centralice residentes, viviendas, vehículos, visitas y eventos. Los residentes generarán invitaciones con QR de un solo uso, vigente durante 15 minutos desde su creación. El sistema relacionará cada autorización con el residente y su vivienda y rechazará códigos vencidos, utilizados o revocados. El acceso vehicular de residentes se probará mediante captura de patente con un celular y reconocimiento de texto. Las visitas peatonales y vehiculares utilizarán QR. Para el acceso peatonal de residentes se propone una credencial QR autenticada, cuya modalidad deberá validarse con el docente. El reconocimiento facial no se desarrollará y queda excluido del proyecto. El reconocimiento de patentes es la funcionalidad técnica de mayor prioridad. Un ESP32 accionará dos servomotores en una maqueta: barrera vehicular y puerta o representación del torniquete. El backend resolverá las autorizaciones; el dashboard del guardia mostrará resultados y estado de dispositivos. Se distinguirán autorización, orden de apertura y paso confirmado. La salida peatonal y vehicular se accionará mediante un botón. Si se incorpora el módulo fotográfico, al presionarlo también se activará la captura de una fotografía asociada al evento de salida. Se podrán agregar fotografías de entrada y salida de peatones y vehículos únicamente si queda tiempo después de completar las funciones prioritarias. Esta evidencia fotográfica es opcional y no realizará reconocimiento facial. El botón no identificará por sí solo a quien sale. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | CAP se relaciona directamente con las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que contempla el análisis de una necesidad de control de acceso y el diseño de una solución tecnológica de acuerdo con los requerimientos identificados. El proyecto considera la construcción de un modelo de datos para gestionar residentes, viviendas, vehículos, invitaciones y eventos, además del desarrollo e integración de una plataforma web desarrollado en React para administrar los procesos de acceso. Asimismo, el proyecto contempla la construcción de una arquitectura que integra frontend, backend, base de datos y dispositivos ESP32, junto con la implementación de mecanismos de control y automatización mediante servomotores. También se realizarán pruebas funcionales y de integración para verificar el correcto funcionamiento de los accesos, validación de códigos QR, reconocimiento de patentes y comunicación con la maqueta. Finalmente, el proyecto permite aplicar competencias relacionadas con la gestión de proyectos informáticos, la integración de tecnologías y la implementación de soluciones sistémicas orientadas a optimizar un proceso de acceso en comunidades residenciales. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se vincula con mi interés por la mejora de procesos, la innovación aplicada a servicios y la gestión de proyectos con impacto comunitario. Me permitirá participar en la transformación de una necesidad en una propuesta organizada, con recursos, actividades, responsables e indicadores definidos. Asimismo, espero fortalecer mis habilidades de análisis, coordinación de equipos, comunicación y evaluación de alternativas. Esta formulación de intereses es una propuesta que debo revisar para que represente mi experiencia y orientación profesional personal. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | La factibilidad se plantea para un prototipo académico, no para una instalación comercial. Se utilizarán computadores, celulares, materiales de maqueta y un power bank declarados disponibles en el antecedente técnico. Se requerirán un ESP32, dos servomotores, protoboard, cables, pulsadores y componentes menores. La meta de gasto en materiales es de hasta $30.000 CLP, pendiente de cotizaciones; excluye trabajo, alojamiento y equipamiento industrial. Se deberá comprobar que la alimentación soporte los servos. Se propone un calendario de 18 semanas, ajustable al semestre y a las horas reales de la asignatura, todavía no informadas. La prioridad técnica será reconocer patentes y validar su asociación con residentes autorizados. También se desarrollarán usuarios, QR, dashboard, integración física y salida por botón. El reconocimiento facial queda excluido. Las fotografías de entrada y salida de peatones y vehículos serán opcionales, sujetas al tiempo disponible; su ausencia no impedirá cumplir el alcance obligatorio. Facilitan el trabajo los equipos disponibles, el acompañamiento docente y la posibilidad de desarrollar por módulos. Los riesgos son errores de lectura, incompatibilidad de cámaras, fallas de conexión, alimentación insuficiente y falta de acceso a una comunidad. Se mitigarán con pruebas controladas, revisión manual del guardia, validación temprana del hardware y un escenario simulado documentado. La salida local no dependerá del servidor. El resultado será una evaluación de viabilidad con limitaciones explícitas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y evaluar un prototipo de control de acceso vehicular y peatonal para condominios, mediante reconocimiento de patentes, códigos QR temporales y una maqueta controlada por ESP32, que permita gestionar autorizaciones y supervisar eventos desde una plataforma web. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Identificar las necesidades de control de acceso de residentes, guardias y administradores. Definir los requisitos, roles y reglas de autorización del sistema. Diseñar la estructura de información y el flujo de accesos. Implementar códigos QR de invitación de uso único, con fecha y hora de expiración configurables. Implementar y validar prioritariamente el reconocimiento de patentes y su asociación con residentes autorizados. Integrar el dashboard y los mecanismos de la maqueta, incluida la salida mediante botón. Evaluar funcionamiento, tiempos de respuesta, facilidad de uso y costos del prototipo. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará Scrum como marco de trabajo ágil para desarrollar CAP mediante incrementos funcionales, inspección frecuente y adaptación de prioridades. El objetivo del producto será gestionar accesos vehiculares y peatonales con trazabilidad, priorizando el reconocimiento de patentes. El reconocimiento facial queda excluido del alcance del proyecto. Las fotografías de entradas y salidas se incorporarán como evidencia asociada a los eventos de acceso, de acuerdo con la factibilidad técnica y el avance del proyecto. Equipo Scrum: se designará un Product Owner, responsable de comunicar el objetivo del producto y ordenar el Product Backlog; un Scrum Master, responsable de facilitar la aplicación de Scrum y ayudar a resolver impedimentos; y Developers, responsables de diseñar, construir, integrar, probar y documentar los incrementos. Los nombres se definirán con los integrantes. El docente y los posibles usuarios aportarán retroalimentación como interesados; no se les asigna automáticamente un rol Scrum. Las funciones técnicas del plan de trabajo corresponden a tareas dentro del equipo, no a cargos adicionales de Scrum. Product Backlog: contendrá historias de usuario, criterios de aceptación y prioridades. Se ordenará inicialmente considerando la validación técnica del reconocimiento de patentes y su asociación con la información de vehículos y residentes; luego se abordarán usuarios y viviendas, invitaciones mediante códigos QR de uso único con fecha y hora de expiración configurables, dashboard, maqueta con ESP32 y mecanismos de apertura mediante servomotores, además del registro de salidas mediante botón. Las fotografías se incorporarán como evidencia asociada a los eventos de acceso, según la factibilidad técnica y el tiempo disponible. El Product Owner podrá ajustar el orden según los riesgos y la retroalimentación, manteniendo el alcance acordado. Organización temporal: El proyecto se organizará en seis sprints de dos semanas, desde S5 hasta S16, de acuerdo con la planificación establecida en la Carta Gantt. Las fases académicas se distribuyen de la siguiente manera: definición y diagnóstico en S1–S4, desarrollo técnico en S5–S14 y evaluación y cierre en S15–S16. Scrum se aplicará durante el periodo de desarrollo, buscando que cada sprint genere un incremento funcional y verificable. Eventos: cada sprint comenzará con Sprint Planning para acordar su objetivo, seleccionar trabajo del Product Backlog y elaborar el Sprint Backlog. Los Developers realizarán un Daily Scrum de hasta 15 minutos cada día de trabajo del sprint para inspeccionar el avance hacia su objetivo y adaptar el plan. Al cierre se realizará una Sprint Review con demostración del incremento y retroalimentación de interesados disponibles, seguida de una Sprint Retrospective para acordar mejoras del trabajo en equipo. El refinamiento del backlog será continuo. Calidad y seguimiento: cada historia tendrá criterios de aceptación; la Definition of Done común exigirá integración del código, revisión, pruebas pertinentes superadas, manejo de errores y documentación actualizada. Un código QR válido deberá autorizar una sola vez y encontrarse dentro de su fecha y hora de vigencia; los códigos vencidos, utilizados o revocados deberán rechazarse. Se probarán patentes conocidas y desconocidas, errores de lectura, salida por botón y fallas de conexión. También se verificará la comunicación entre el backend y el ESP32 y la activación de los servomotores correspondientes. Las fotografías estarán asociadas al registro de los eventos cuando corresponda. El tablero mostrará trabajo pendiente, en curso y terminado; se registrarán acuerdos, resultados y evidencias en el repositorio. Evaluación y adaptación: se medirán lecturas de patente correctas sobre intentos, validaciones de QR, tiempo de respuesta y tareas completadas por usuarios de prueba. La revisión de cada sprint permitirá ajustar el backlog y la planificación. El cronograma es una previsión, no una asignación inmodificable de todas las tareas. El último sprint incluirá la validación final, el informe y la defensa, sin postergar hasta entonces las pruebas o la integración. Se usarán datos ficticios o de participantes informados y permisos por rol; no se afirmará un conteo exacto de personas dentro sin confirmación identificada del paso.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Diagnóstico y requisitos | Proceso actual, necesidades, alcance y reglas de QR; entrevista o escenario simulado documentado. | Sustenta el problema y los requisitos. |
| Avance | Diseño y factibilidad | Modelo de datos, arquitectura, presupuesto, Product Backlog, objetivos de sprint y pruebas iniciales de patentes. | Permite revisar coherencia y viabilidad. |
| Final | Prototipo integrado | Aplicación, dashboard y maqueta con reconocimiento de patentes, QR, apertura y salida por botón. Fotografías opcionales, solo si se implementan. | Demuestra los flujos desarrollados. |
| Final | Informe, pruebas y manual | Resultados, indicadores, manual, evidencias de pruebas, revisiones y retrospectivas de sprint. Evidencias propuestas, sujetas a acuerdo con el docente. | Permite contrastar objetivos y resultados. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Diagnóstico | Diagnóstico y alcance | Levantar necesidades y alcance sin programar. | Antecedentes y PC. | S1–S2 | Equipo | Etapa inicial. |
| Planificación | Requisitos y diseño preliminar | Preparar backlog, roles, criterios y diseño sin programar. | Guía, diagramas y PC | S3–S4 | PO y equipo | S4 termina el 05/09. |
| Desarrollo técnico | Sprint 1: dashboard y patentes | Iniciar el dashboard y una prueba funcional de reconocimiento de patentes. | PC, celular y datos de prueba. | S5–S6 | Developers | Prioridad: patentes. |
| Desarrollo técnico | Sprint 2: residentes y patentes | Incorporar residentes, patentes y validaciones al dashboard. | Dashboard y base de datos | S7–S8 | Developers | Validar desconocidas. |
| Desarrollo técnico* | Sprint 3: QR y visitas | Integrar visitas y QR de uso único, con fecha y hora de expiración configurables y residente autorizante | Dashboard y celulares. | S9–S10 | Developers | Probar vencimiento. |
| Integración técnica* | Sprint 4: integración y maqueta | Integrar el dashboard con eventos, ESP32, apertura y salida por botón. | ESP32, servos y PC. | S11–S12 | Developers | Probar fallas. |
| Evaluación | Sprint 5: pruebas y mejoras | Evaluar flujos, corregir errores y mejorar usabilidad. | Prototipo y casos. | S13–S14 | Equipo | Fotos solo si hay tiempo. |
| Comunicación y evaluación | Sprint 6: cierre y entrega | Ajustar producto, validar e integrar informe y defensa. | Dashboard, informe y evidencias. | S15–S16 | Equipo | Cierre del semestre. |

8. Carta Gantt

El semestre contempla 16 semanas. La Carta Gantt presenta la distribución temporal de las actividades y permite visualizar el avance planificado del proyecto CAP. Se considera una organización por fases y sprints, donde la Fase 1 corresponde al diagnóstico y planificación (S1–S4), la Fase 2 al desarrollo técnico (S5–S14) y la Fase 3 a la evaluación y cierre (S15–S16). El desarrollo mediante Scrum contempla seis sprints de dos semanas desde S5 hasta S16. Antes de S5 se preparan los requisitos, el diseño preliminar y el Product Backlog. Cada sprint contempla planificación, seguimiento, revisión, retrospectiva y pruebas del incremento correspondiente. La Carta Gantt funcionará como indicador del cumplimiento y avance de las actividades planificadas, permitiendo comparar las actividades programadas con su ejecución durante el desarrollo del proyecto. Las fechas y actividades podrán ajustarse de acuerdo con los avances y las necesidades del proyecto, manteniendo el alcance y los objetivos definidos.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Diagnóstico y alcance | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos y diseño preliminar |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: dashboard y patentes |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: residentes y patentes |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: QR y visitas |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4: integración y maqueta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5: pruebas y mejoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Sprint 6: cierre y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.