## Carta Gantt CAP
CARTA GANTT MEJORADA – PROYECTO CAP
CAP: Sistema Inteligente de Control de Acceso Vehicular y Peatonal para Condominios
[8 empty] | FASE 1 |  |  |  | FASE 2 | [11 empty] | FASE 3
N° | Actividad | Responsable | Duración | Estado | % Avance | Inicio | Término | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
1 | Diagnóstico, problemática y definición del alcance | Equipo CAP / coordinación César | 2 semanas | Completado | 100% | S1 | S2 | ■ | ■
2 | Levantamiento de requisitos, historias de usuario y diseño preliminar | Equipo CAP / coordinación César | 2 semanas | Completado | 100% | S3 | S4 |  |  | ■ | ■
3 | Diseño e implementación inicial de base de datos | Equipo CAP | 2 semanas | Ajustada | 100% | S3 | S4 |  |  | ■ | ■
4 | Sprint 1 – Arquitectura, autenticación, dashboard base y validación de patentes | Equipo CAP | 2 semanas | Completado | 100% | S5 | S6 |  |  |  |  | ■ | ■
5 | Sprint 2 – Desarrollo de perfiles Residente, Administrador y Guardia | César / Carlos / Ernesto | 3 semanas | En curso | 80% | S7 | S9 | [6 empty] | ■ | ■ | ■
6 | Sprint 3 – Invitaciones QR individuales y eventos | César + integración del equipo | 2 semanas | En curso | 85% | S9 | S10 | [8 empty] | ■ | ■
7 | Sprint 4 – Integración frontend, backend y base de datos | Equipo CAP | 2 semanas | En curso | 75% | S11 | S12 | [10 empty] | ■ | ■
8 | Despliegue y complementación Cloud: Vercel, Render y Neon | Equipo CAP | 2 semanas | En curso | 75% | S11 | S12 | [10 empty] | ■ | ■
9 | Sprint 5 – Pruebas funcionales, integración y mejoras | Cada responsable + pruebas cruzadas | 2 semanas | En curso | 60% | S13 | S14 | [12 empty] | ■ | ■
10 | Reconocimiento automático de patentes mediante cámara/OCR | César + apoyo del equipo | 2 semanas | No iniciado | 0% | S15 | S16 | [14 empty] | ■ | ■
11 | Integración ESP32, servomotores y maqueta física | Equipo CAP | 2 semanas | No iniciado | 0% | S15 | S16 | [14 empty] | ■ | ■
12 | Sprint 6 – Pruebas integrales, correcciones, documentación y cierre | Equipo CAP | 2 semanas | No iniciado | 0% | S17 | S18 | [16 empty] | ■ | ■
Leyenda de estado de planificación
■ | Completado / Ajustado
■ | En curso
■ | No iniciado / Pendiente
Nota: La planificación mantiene las 18 semanas de la Carta Gantt original. La versión mejorada incorpora las actividades y responsables definidos en el Plan de Trabajo, el despliegue Cloud (Vercel, Render y Neon), OCR, ESP32, pruebas integrales y cierre. Los porcentajes de avance son referenciales y deben actualizarse antes de la entrega final.

## Plan de Trabajo Base
Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes
Proponer soluciones informáticas de acuerdo con necesidades identificadas. | Levantar y analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de CAP. Definir historias de usuario y alcance del proyecto. | Documentación APT, reuniones de equipo, Trello, historias de usuario. | 2 semanas | César Escamilla, Carlos Ycochea y Ernesto Neculan. César como responsable principal de coordinación. | Fue necesario revisar algunos requerimientos a medida que avanzó el desarrollo y aparecieron nuevas necesidades. | Completado | Se actualizaron requerimientos y reglas de negocio según la evolución del prototipo.
Diseñar modelos de datos para soluciones informáticas. | Diseñar e implementar la base de datos de usuarios, viviendas, vehículos, invitaciones, dispositivos, eventos de acceso y evidencias. | PostgreSQL, pgAdmin, SQLAlchemy, diagramas y documentación. | 2 semanas | César Escamilla, Carlos Ycochea y Ernesto Neculan | Durante las pruebas se detectó la necesidad de representar correctamente la relación entre residentes y viviendas. | Ajustada | Se modificó el modelo para permitir múltiples residentes asociados a una misma vivienda.
Desarrollar programas y rutinas para soluciones informáticas. | Desarrollar el perfil Residente, incluyendo sus funcionalidades de invitaciones QR, vivienda y gestión de vehículos. | React, Vite, FastAPI, PostgreSQL, JWT, VS Code/Cursor. | 3 semanas | César Escamilla | Requiere integración permanente con backend y base de datos. | En curso | Se están complementando en la versión cloud las funcionalidades desarrolladas previamente.
Desarrollar programas y rutinas para soluciones informáticas. | Desarrollar el perfil Administrador, incluyendo administración de usuarios, viviendas y funcionalidades administrativas. | React, Vite, FastAPI, PostgreSQL, JWT, VS Code/Cursor. | 3 semanas | Carlos Ycochea | Algunas funciones administrativas todavía deben ser incorporadas o complementadas en la versión cloud. | En curso | Se está complementando el perfil para alcanzar las funcionalidades definidas para la versión final.
Desarrollar programas y rutinas para soluciones informáticas. | Desarrollar el perfil Guardia, dashboard y funcionalidades relacionadas con la validación y control de accesos. | React, Vite, FastAPI, PostgreSQL, JWT, VS Code/Cursor. | 3 semanas | Ernesto Neculan | El dashboard debe integrarse con invitaciones, eventos, vehículos y validaciones de acceso. | En curso | Se continuará complementando el dashboard con los campos definidos para la versión final.
Implementar soluciones sistémicas integradas. | Integrar los perfiles Residente, Administrador y Guardia con backend y base de datos. | React, FastAPI, API REST, PostgreSQL, SQLAlchemy, JWT. | 2 semanas | César Escamilla, Carlos Ycochea y Ernesto Neculan | Los módulos desarrollados individualmente deben funcionar correctamente como un único sistema. | En curso | Se realizan pruebas y correcciones durante la integración de los tres perfiles.
Implementar soluciones sistémicas integradas. | Implementar y complementar CAP en un entorno en la nube. | Servicios cloud, PostgreSQL, FastAPI, React, repositorio del proyecto. | 2 semanas | César Escamilla, Carlos Ycochea y Ernesto Neculan | Existe una versión funcional en la nube, pero todavía está siendo complementada. | En curso | Se están incorporando progresivamente las funcionalidades existentes en el desarrollo anterior.
Realizar pruebas de certificación de soluciones informáticas. | Ejecutar pruebas funcionales de cada perfil y pruebas de integración del sistema. | Casos de prueba, navegador, API, PostgreSQL y diferentes cuentas de usuario. | Durante el desarrollo | César: Residente / Carlos: Administrador / Ernesto: Guardia. Pruebas integrales: los tres. | Cada integrante prueba principalmente su módulo y posteriormente se realizan pruebas cruzadas. | En curso | Se incorporaron pruebas posteriores a cada modificación y a la integración cloud.
Gestionar el desarrollo de una solución informática. | Elaborar y mantener la documentación APT, Product Backlog, historias de usuario, evidencias y seguimiento del proyecto. | Word, Trello, documentación APT, Carta Gantt y repositorio. | Durante todo el proyecto | César Escamilla, Carlos Ycochea y Ernesto Neculan. César como responsable principal de coordinación y seguimiento. | La documentación debe mantenerse sincronizada con los cambios realizados en el sistema. | En curso | Se actualiza la documentación para representar el estado real del proyecto y su implementación cloud.
Desarrollar e integrar componentes de la solución informática. | Implementar reconocimiento automático de patentes mediante cámara. | Cámara, OCR, Python, FastAPI y base de datos. | 2 semanas | César Escamilla, con apoyo del equipo para integración y pruebas | Actualmente existe validación de patentes; falta automatizar la captura y reconocimiento mediante cámara. | No iniciado | Se realizará después de estabilizar las funcionalidades principales de la plataforma.
Implementar soluciones sistémicas integradas. | Integrar ESP32 y componentes físicos con CAP para representar la apertura de los accesos. | ESP32, servomotores, red, API, maqueta y computador. | 2 semanas | César Escamilla, Carlos Ycochea y Ernesto Neculan | Requiere que las funciones principales de validación de acceso estén estables. | No iniciado | Se mantiene para una etapa posterior de integración del prototipo.